Black Friday 2026 — Resumo direto

Professor Robson Cardenas

Documento operacional — Kalinne (decisão) · Isadora (demandas) · Henri (copy)

Sumário

# BLACK FRIDAY 2026 — RESUMO DIRETO

# Professor Robson Cardenas · uma página por assunto

# O QUE VENDEMOS

BLACK FRIDAY CONTOS MARAVILHOSOS VITALÍCIO

| Item | Acesso |
| --- | --- |
| Contos Maravilhosos — a âncora de toda a campanha | Vitalício |
| Mais 10 cursos do acervo | Vitalício |
| 3 meses de PHI ao vivo com o Robson | 3 meses |
| Plano de Leitura por Idade (PDF) | Vitalício |
| Suporte | 24 meses |

Sem order bump. Um preço, sem caixinha no checkout.

Fora da oferta: PHI vitalício, mentoria individual, presenciais, simpósios, pós-graduação, produto físico. É a esteira de 2027.

# POR QUANTO, E PARA QUEM

| Público | Preço | Data da aula magna |
| --- | --- | --- |
| Alunos — quem já comprou qualquer coisa | R$ 697 · 12× R$ 69,70 | 10/11 terça 20h30 |
| 300 famílias do PHI — mesmo preço, com uma sessão exclusiva ao vivo | R$ 697 | 10/11 terça 20h30 |
| Não alunos — 16 mil leads, seguidores, demanda reprimida | R$ 997 · 12× R$ 99,70 | 12/11 quinta 20h30 |

R$ 997 = 68% de desconto sobre a tabela do acervo (R$ 3.081).

A data que vai em todo criativo é 12/11. Sempre. A de alunos não se divulga.

# A TESE EM TRÊS LINHAS

Black Friday é colheita, não plantio. 91% de quem comprou o PHI acompanha o Robson há mais de 2 anos; 62% da lista do Rei Arthur o conhece há menos de 1. Quem compra é a base antiga. Não se capta lead frio nesta janela.

# O CALENDÁRIO

| Bloco | Período |
| --- | --- |
| Corredor Polonês (21 dias) | 29/09 – 19/10 |
| Trailer Hollywood revela 12/11 | 20 – 25/10 |
| Captação geral (18 dias) | 26/10 – 12/11 |
| Captação alunos (15 dias) | 27/10 – 10/11 |
| AULA MAGNA ALUNOS | 10/11 terça 20h30 |
| AULA MAGNA GERAL | 12/11 quinta 20h30 |
| Carrinho aberto | 12 – 23/11 |
| Boleto parcelado liberado | 19/11 |
| Fecha o carrinho | 23/11 |
| Reabertura (sem tráfego) | 26 – 30/11 |

Lives de terça, 20h30 (FLS): 29/09 · 06/10 · 13/10 (convidado) · 20/10 · 27/10 (convidado) · 03/11 · 17/11 — nas duas com convidado o Robson entra só nos últimos 15 min, porque são os dias em que ele grava o dia inteiro Aulas extras só para alunos (quinta 20h30): 08/10 · 22/10 Live de reabertura: 26/11 quinta 20h30

Duas datas ficam vazias de propósito: 25/10 (segundo turno) e 02/11 (Finados).

# AGENDA DO ROBSON — BLOQUEAR AGORA

| Quando | O quê |
| --- | --- |
| Terças 20h30 — 29/09, 06/10, 20/10, 03/11, 17/11 | 5 lives do FLS conduzidas por ele |
| Terças 20h30 — 13/10 e 27/10 | FLS com professor convidado — Robson só no fechamento |
| Quintas 20h30 — 08/10 e 22/10 | 2 aulas extras só para alunos |
| 13 e 14/10 | Gravação 1 — dia inteiro |
| 26 e 27/10 | Gravação 2 — dia inteiro |
| 09/11 | Ensaio da aula magna |
| 10/11 e 12/11, 20h30 | AS DUAS AULAS MAGNAS |
| 26/11 20h30 | Live de reabertura |
| A partir de dezembro | PHI com a turma nova dentro, por 3 meses |

# OS PRAZOS QUE NÃO PODEM ESCORREGAR

| Data | Entrega |
| --- | --- |
| 25/09 | Card/motion final (2 versões) · roteiros do lote 1 do Corredor Polonês |
| 29/09 | Reunião de concepção · começa o CP · FLS #1 |
| 06/10 | Convite fechado com os 2 professores convidados (lives de 13/10 e 27/10) |
| 09/10 | Roteiro do Trailer, dos 15 criativos de captação e do Pronunciamento |
| 13–14/10 | Gravação 1 |
| 20/10 | Trailer no ar, revelando 12/11 |
| 22/10 | 2ª BM e 2º número de API aprovados |
| 22/10 | Roteiro do Manifesto |
| 24/10 | Página de captura e de obrigado prontas e testadas |
| 26/10 | Abre captação geral |
| 26–27/10 | Gravação 2 |
| 03/11 | Script da aula magna pronto |
| 07/11 | PDF do Plano de Leitura e área de membros do acervo |
| 09/11 | Ensaio + teste de compra real no checkout |
| 10 e 12/11 | Aulas magnas |

Regra de ouro: tráfego recebe criativo 2 dias antes de subir. Sempre.

# QUEM FAZ O QUÊ

| Frente | Entrega |
| --- | --- |
| Produto | 1 PDF (Plano de Leitura por Idade) · área de membros unificada · entrada da turma nova no PHI |
| Conteúdo | Agenda do Robson · 2 sessões de gravação · coleta de depoimentos · convidar e briefar 2 professores do Centro |
| Copy (Henri) | 13 peças — card, 20 roteiros de CP, trailer, 15 criativos, pronunciamento, páginas, manifesto, sequências, script da aula magna |
| Design | Cards · páginas · PDF · capas de grupo · identidade |
| Tráfego | Públicos e exclusões · campanhas · planilha diária |
| Tech | Checkout (sem order bump) · 2ª BM e 2º número de API · grupos · automações |
| Comercial | Relacionamento antes da abertura · boleto → abandono → cancelamento → MQL. Começa 09/11 |

# VERBA E METAS

R$ 15.000 de tráfego — captação 70% · CP e trailer 10% · FLS 10% · campanha jato 5% · carrinho 5%.

⚠️ O custo de disparo por API ainda não foi levantado. Com 16 mil leads e 3 a 4 disparos cada, é o grosso do orçamento. É a linha mais urgente da semana.

| Meta | Número |
| --- | --- |
| Leads na Black geral | 4.000 |
| CPL teto | R$ 6,00 — passou disso, corta verba |
| Conversão | 2,5% a 3,0% |
| Ticket médio | R$ 997 (não aluno) · R$ 697 (aluno) |
| Vendas no dia 1 | 70%+ |

Cenários da Black geral: conservador R$ 59.820 · base R$ 99.700 · bom R$ 134.595. A Black de alunos entra por cima (~R$ 41.820 só do PHI).

Planeje o caixa pelo piso de R$ 48–60 mil (ROAS 4 a 5, que é a média declarada pelo time do Ferrari). Comemore o resto.

E a linha que não aparece na Black: ~120 famílias novas dentro do PHI decidindo renovação em fevereiro/2027. A 40%, são R$ 69 mil de recorrente novo. É por isso que os 3 meses existem.

# O TSUNAMI DO DIA 1

70% das vendas acontecem no primeiro dia.

| Gatilho | Bônus |
| --- | --- |
| 30 primeiros | Aula ao vivo extra em grupo com o Robson |
| Quem está ao vivo | Bônus anunciado só na live |
| Até 23h59 do dia 1 | Sessão de boas-vindas ao vivo — como navegar o acervo e por onde começar |

Os degraus que faltam saem da reunião de 29/09, quando o Robson disser o que tem em mãos. Critério: existe, dá para explicar em uma frase, e não tem logística nem custo por aluno.

Vira lote cortando bônus, nunca subindo preço. E vira quando a venda cai, não em data marcada.

# PARA O HENRI, EM UMA TELA

A objeção não é preço. É "não vou dar conta".

"Tenho que começar do zero, não sei nada de literatura, por isso não sei se

vou conseguir acompanhar algum curso, gostaria, mas fico insegura."

— resposta literal da pesquisa

A resposta da oferta são os 3 meses de PHI ao vivo: o Robson do lado da pessoa toda semana.

As dores, em ordem: constância e rotina · qual livro para qual idade · fazer o filho gostar de ler · não saber mediar · obediência · professores de escola.

O que vende: profundidade com linguagem simples · proximidade do Robson · comunidade · a história do John Senior (200 alunos hippies, 196 convertidos em nove anos — o melhor cold open do projeto) · o efeito nos filhos.

Regras: usar a palavra "Black Friday" · deixar claro desde o dia 1 que tem oferta · promessa na condição, não na transformação · justificar o desconto · nada de política partidária.

# ESTA SEMANA

Trava a oferta:

☐  O Robson topa abrir o PHI para ~120 famílias novas por 3 meses?

Não pode escorregar:

☐  Reunião de concepção em 29/09

☐  Agenda do Robson bloqueada

☐  7 conteúdos orgânicos selecionados para o lote 1

☐  Card/motion final desenhado (2 versões)

☐  Henri começa os roteiros

☐  Grupo do FLS criado e tema da live de 29/09 definido

☐  28/09: fecha o carrinho do PHI e antecipa a oferta da Black para quem comprou

Levantar:

☐  Custo por disparo de API ← o maior buraco do orçamento

☐  Quantos alunos únicos existem

☐  Quando caem as renovações das 300 famílias

☐  Quanto custava o Grupo VIP — Alexia diz R$ 29,90, o debriefing implica

R$ 114. Não afeta a Black

☐  2ª BM e 2º número de API

# OS QUATRO RISCOS

- Queda da API — a captação é majoritariamente API. 2ª BM até 22/10.

- A sala do PHI dobrar — 300 → 420 muda a dinâmica. Decidir com o Robson.

- O Robson não gravar o volume — pedir 3× o necessário.

- Expectativa alta demais — nenhum lançamento em 2026, conversão em queda. A média histórica é R$ 44 mil por lançamento.

# O QUE ERA O GRUPO VIP — resolvido

Era ingresso de lançamento pago. Nos lançamentos gratuitos de 3 dias, as aulas da noite com o Robson eram abertas; quem pagava o VIP levava as aulas diurnas com os outros professores do Centro, as gravações delas e uma condição melhor no curso no fim. (Fonte: Alexia, 24/09/2026.)

Duas consequências:

- Os 99 compradores de VIP são alunos e levam R$ 697 — regra literal do Leandro sobre ingresso de lançamento pago.

- Não entra nesta Black. Um ingresso barato que dá condição de aluno seria vender R$ 300 de desconto por R$ 29,90 — R$ 27 mil a menos no cenário base. E a Black não tem evento de conteúdo para vender ingresso: tem um pitch.

O que aproveitamos: os outros professores, nas lives de 13/10 e 27/10. O que guardamos: o modelo do VIP para o próximo lançamento gratuito, em 2027.