BLACK FRIDAY 2026 — RESUMO PARA O PROFESSOR ROBSON

Kalinne Cruz · estratégia · outubro de 2026

A tese

Na Black Friday não se vende para quem ainda não te conhece. Vende-se para quem já comprou. 91% dos que compraram o PHI acompanham o senhor há mais de dois anos — o comprador desta campanha é a base: os ~750 compradores históricos, as famílias do PHI e a parte antiga dos 16 mil leads.

A oferta

Um combo único, apresentado curso por curso, com capa e preço de tabela, até somar um número alto — e só então o preço.

•  Todo o acervo de cursos — acesso vitalício. Contos Maravilhosos como âncora.

•  PHI, ao vivo toda semana — 1 ano. Não é vitalício: é entrega semanal, e vitalício mataria a renovação.

•  Plano de Leitura por Idade (PDF) — vitalício. Suporte por 24 meses.

•  Bônus até 23h59 do primeiro dia: acesso duplo para o cônjuge. Custa zero e responde à objeção real desta audiência — “meu marido não está junto nisso”.

Três públicos, três preços

O que separa os preços não é “é aluno ou não é”. É a relação de cada um com o PHI — o único item da oferta que tem prazo, e o único que acabou de ser vendido.

| Quem | Preço | Leva | Abre |
| --- | --- | --- | --- |
| Não aluno | R$ 1.997 | Acervo vitalício + 1 ano de PHI | 09/11, aula magna ao vivo |
| Aluno de qualquer curso ou mensalista do PHI | R$ 1.497 | Acervo vitalício + 1 ano de PHI | 05/11, aula só de alunos |
| Turma de setembro — anuidade ativa | R$ 997 | Acervo vitalício + 1 ano somado ao que já tem, até set/2028 | 03/11, link privado, sem anúncio público |

A regra que não pode ser quebrada em lugar nenhum da campanha: ninguém compra um ano de PHI por menos de R$ 997. Foi o preço da anuidade de setembro e é o piso. Todo o resto do preço é o acervo. Por isso a turma de setembro é a única que ganha o segundo ano — para ela é renovação antecipada, não desconto. Se déssemos dois anos a quem paga mensalidade, a turma de setembro teria comprado pior seis semanas antes, e a confiança da base iria junto.

A venda mais fácil da campanha é o mensalista. A mensalidade do PHI é R$ 119,90 — R$ 1.438,80 nos próximos doze meses só para continuar onde está. Pela Black ele paga R$ 1.497 uma vez só. São R$ 58,20 de diferença — e por isso ele para de ser cobrado todo mês e leva o acervo inteiro para sempre. Não é promessa, é aritmética.

O calendário que importa

| Quando | O quê |
| --- | --- |
| até 19/10 | Conteúdo de aquecimento para público quente, sem falar de produto |
| 20/10 | Sobe o trailer, revelando a data 09/11 |
| 26/10 | Abre a captação geral |
| 29/10 | Abre a captação de alunos |
| 03/11 | Manifesto · renovação da turma de setembro |
| 05/11, 20h30 | Black de alunos — aula ao vivo, abre o carrinho a R$ 1.497 |
| 09/11, 20h30 | Black geral — aula magna ao vivo, abre o carrinho a R$ 1.997 |
| 09/11 a dezembro | O carrinho não fecha. Vendas contínuas com viradas de lote |
| 2ª quinzena de dez | Combo de Natal |

Por que o carrinho não fecha. Se fecharmos no fim de novembro, a próxima entrada de caixa do projeto é só no fim de janeiro. Em vez de três dias de urgência, a campanha vira uma operação de vendas de seis semanas: quando as vendas caem, sobe-se o preço em ~R$ 250 e comunica-se a virada. A semana da Black do varejo, de 24 a 30/11, pega essa maré de graça.

O que depende do senhor

| Quando | O quê |
| --- | --- |
| Terças 20h30 — 06/10, 20/10, 03/11 | Funil de Live Semanal conduzido pelo senhor |
| Terças 20h30 — 13/10 e 27/10 | FLS com professor convidado (o senhor entra no fim) |
| Quintas 20h30 — 08/10 e 22/10 | Aula extra ao vivo só para alunos |
| 13 e 14/10 · 26 e 27/10 | Gravações — dia inteiro. Trailer, criativos, pronunciamento, manifesto |
| 04/11 | Ensaio da aula magna |
| 05/11 e 09/11, 20h30 | As duas aulas ao vivo |
| todo dia, do trailer até dezembro | A camiseta da Black nos stories |

Na aula magna, de 25 a 30 minutos são só os cursos — um a um, o que tem dentro de cada um, com capa e preço. É a peça que sustenta o preço.

Três decisões, e elas travam o resto

1.  O preço de tabela de cada curso do acervo. Sem esse levantamento não existe oferta, não existe página de vendas e não existe pitch. É o item nº 1.

2.  Confirmar: 1 ano de PHI em todas as ofertas, 2 anos só para a turma de setembro. Abrir o programa para a turma nova nessa condição.

3.  Bloquear a agenda acima — sobretudo os quatro dias de gravação e as duas noites de 05 e 09/11.

A meta

Cenário base somado: ~R$ 333 mil — R$ 159.760 na geral, R$ 167.664 em alunos e R$ 5.982 na renovação. A média histórica dos lançamentos da casa é R$ 44 mil.

O risco a encarar de frente: o preço dobrou, de R$ 997 para R$ 1.997 no público geral. A lógica é a da mentoria — na Black o valor não é mais barato, é inquestionável. Mas isso só se sustenta se a soma dos cursos na página for realmente alta. Sem esses números, o preço fica nu. Volta ao item nº 1.