Black Friday 2026 — Professor Robson Cardenas

Estratégia completa · versão 3

Documento operacional — Kalinne (decisão) · Isadora (demandas) · Henri (copy)

Sumário

# BLACK FRIDAY 2026 — PROFESSOR ROBSON CARDENAS

# Estratégia completa · versão 3

Kalinne (estratégia) · Isadora (gestão) · Henri (copy) Metodologia: Leandro Ferrari / Grupo XFlow

O que mudou da v2 para cá, depois da revisão da Kalinne:

um preço só na live com 3 meses de PHI incluídos para todo mundo ·

o PHI saiu do order bump ·

trilha de 8 semanas e comunidade saíram · dos 5 PDFs sobrou 1 ·

bônus de encontro individual e kit físico saíram · projeções refeitas.

Correção posterior: o Grupo VIP saiu da oferta — ninguém na equipe sabe

descrever o que ele entrega. Sem order bump. Ticket médio volta a R$ 997.

# A TESE — por que esta campanha vende para quem já está aqui

Black Friday é colheita, não plantio.

"Eu queria comprar uma TV de 95 polegadas o ano inteiro e quando chegou na

Black Friday, o preço não estava. Eles aumentaram e abaixaram o preço da TV,

mas eu sabia o preço dela, porque eu fiquei o ano inteiro namorando essa

TV." — Henrique Brenha

Os dados do Robson confirmam isso de forma quase grosseira:

- 91% dos que compraram o PHI acompanham o Robson há mais de 2 anos

- 62% da lista nova do Rei Arthur o conhece há menos de 1 ano

Consequência prática, e ela governa cada real da verba: o comprador da Black é a base antiga — os 724 compradores históricos, as 300 famílias do PHI e a parte velha dos 16 mil leads. A lista do Rei Arthur compra em 2027.

Portanto: nesta janela não se faz atração e não se capta lead frio. Todo tráfego é público quente.

# A OFERTA — um produto, um preço

# O que é

BLACK FRIDAY CONTOS MARAVILHOSOS VITALÍCIO

Combo vitalício ancorado em Contos Maravilhosos. Todo criativo, toda página e todo o pitch falam desse produto. O resto é o "e além disso".

"A gente sempre ancorava no produto principal. […] 'vai se vitalizar nesse

curso principal que vai fazer a transformação XPTO, **mas além desse vitalício

você vai ter ainda esse curso, esse curso, esse pacote de entregáveis**'."

— Henrique

Por que Contos é a âncora: três lançamentos (2023, 2024, 2025), 215 vendas, R$ 144.735 — o produto mais conhecido da casa, e a porta de entrada que os próprios alunos do PHI citam: "foram os contos maravilhosos, foi por meio deles que conheci o PHI."

Símbolo ∞ na página de captura. Dado deles: converte mais.

# O que entra na oferta

| O que | Acesso | Existe hoje? |
| --- | --- | --- |
| Contos Maravilhosos (âncora) | Vitalício | ✅ sim |
| Histórias Fantásticas · Imaginação Moral · Latim · Curso do Herói · Fábulas de Esopo · Contos de Grimm · Andersen · Ilíada e Odisseia · Jornada da Literatura · Mitologia · IA e Educação Clássica | Vitalício | ✅ sim |
| 3 meses de PHI ao vivo com o Robson | 3 meses | ✅ é a aula que ele já dá |
| Plano de Leitura por Idade (PDF) | Vitalício | ⚠️ compilar (~1 semana) |
| Suporte | 24 meses | definir canal |

Nada de produção pesada. Tudo já existe, exceto um entregável que é compilação do que o Robson já ensina — não conteúdo novo.

## Por que só um PDF, e por que este

A pesquisa não diz que falta material. Diz que falta constância. A dor nº 1 nas 146 respostas é rotina e tempo, e ela reaparece até entre alunos satisfeitos do PHI. Responder isso com mais cinco arquivos é vender o mesmo problema de novo.

Este entregável guarda lugar por outro motivo: o combo cria o problema que ele resolve. Com 11 cursos na caixa, "por onde eu começo?" vira a primeira objeção pós-compra. O Plano de Leitura por Idade é o mapa do acervo — 3–6, 7–9, 10–12, 13–15 e adulto — e ataca de quebra a dor nº 2 da pesquisa ("qual livro para qual idade").

## Por que 3 meses de PHI, e por que isso substitui a trilha

A objeção que trava esta audiência não é preço, é "não vou dar conta":

"Tenho que começar do zero, não sei nada de literatura, infelizmente, por isso

não sei se vou conseguir acompanhar algum curso, gostaria, mas fico

insegura." — resposta literal da pesquisa

Acompanhamento ao vivo responde isso melhor do que qualquer trilha em PDF — e o Robson já faz essa aula toda semana. O custo marginal de ter 420 famílias na sala em vez de 300 é zero: é a mesma aula.

"Tu não tá largando o conteúdo pra ela se virar. **É como se fosse um

comprometimento.**" — João Matheus

# O preço

Um número. O Robson fala um número na live.

|  | Não aluno | Aluno |
| --- | --- | --- |
| Acervo Vitalício + 3 meses de PHI | R$ 997 | R$ 697 |
| Parcelado | 12× R$ 99,70 | 12× R$ 69,70 |

Âncora de tabela do acervo: R$ 3.081 (Contos 1.490 + Histórias Fantásticas 1.194 + Imaginação Moral 397) — contando só os três principais.

- R$ 997 = 68% de desconto sobre a tabela

- R$ 697 = 77% de desconto sobre a tabela

## Por que R$ 997 — as duas provas

Prova 1 — o piso do Henrique, respondendo a um aluno que queria baixar o ticket na Black:

"O que a gente está aconselhando aqui é você **buscar pelo menos o mesmo

ticket do lançamento**. Ah, quer fazer um pouquinho mais barato? Faz, mas eu

não absorveria os juros."

O ticket de lançamento de Contos é R$ 745. R$ 997 está acima. ✅

Prova 2 — o teto dos "otários".

"Não achem que os leads de vocês são otários. Eles sabem quanto custa o

seu produto e o que você entrega." — Leandro

Comprando os três cursos em três lançamentos separados, a pessoa gasta R$ 1.639. R$ 997 é 39% abaixo disso. ✅

A regra, para quando o acervo crescer: 65% a 70% de desconto sobre a tabela, e sempre pelo menos 30% abaixo da soma dos preços de lançamento.

## Um preço de aluno só

R$ 697 para qualquer pessoa que já comprou qualquer coisa — curso, low ticket, Grupo VIP, ingresso de lançamento pago, e as 300 famílias do PHI. Sem escadinha.

"Alunos que compraram R$ 19,90, R$ 29,90, R$ 39, R$ 997 — **esse cara vai ter

uma condição igual de todo mundo. A gente nunca teve reclamação.**" — Henrique

## Duas regras de pagamento

- Não absorver os juros. "Você vai tirar os juros pra colocar pra você, vai perder uma nota." — Henrique, duas vezes na mesma resposta

- Parcelamento inteligente ligado desde o dia 1, sem avisar o lead.

"O objetivo dele é o lead não saber que ele está ativo" — pega quem não tem   limite no cartão. — João Matheus

# Sem order bump

Não haverá caixinha no checkout. Uma pessoa compra R$ 997 (ou R$ 697) e pronto.

A v3 previa o Grupo VIP como bump. Ele saiu por um motivo simples: ninguém na equipe hoje sabe descrever o que o produto entrega. O debriefing de 2025 registra que ele existe, quanto vendeu e que tem conteúdo na área de membros — mas não o que tem dentro. Sem descrição não há copy, e uma caixinha que o lead não entende é exatamente o empilhamento sem valor que eles chamam de "Black Fraude".

Nada na metodologia exige um order bump em Black Friday. A única menção a bump nas sete gravações é do João Matheus, e sobre funil de low ticket. O impacto no resultado é pequeno: o ticket médio cai de R$ 1.026 para R$ 997 — menos de 3%.

Se descobrirmos o que é o Grupo VIP a tempo, ele volta em um dia: é

configurar a caixinha e escrever uma linha de copy. Enquanto isso, não entra.

# Por que 3 meses de PHI não fere nenhuma regra

Não é vitalício, é janela fechada. O que o Leandro manda proteger é a esteira:

"Nunca você pode matar a sua esteira nesta Black Friday. Eu vi negócios

quebrando porque ofereceram vitalício e acabou com a base."

Três meses não matam a esteira — alimentam ela. Ao fim do período você tem ~120 famílias novas já dentro da sala, decidindo renovação a R$ 1.439. É uma máquina de ascensão melhor do que qualquer upsell no checkout.

E a dívida com quem comprou em setembro continua paga. Henrique foi literal no hot seat: "você só não pode oferecer uma oferta melhor lá na Black Friday do que pra esses caras." A conta do caso mais apertado:

|  | Paga | Leva |
| --- | --- | --- |
| Comprou PHI em setembro + Black | R$ 1.439 + R$ 697 = R$ 2.136 | Acervo + 15 meses de PHI + sessão exclusiva ao vivo |
| Aluno de curso, só a Black | R$ 697 | Acervo + 3 meses de PHI |
| Não aluno | R$ 997 | Acervo + 3 meses de PHI |

A família do PHI pagou R$ 1.439 a mais por 12 meses a mais = R$ 119,92/mês, exatamente o preço de tabela — e leva a sessão exclusiva por cima. Fica à frente. Contra o não aluno, a margem é folgada: R$ 94,92/mês.

A regra derivada, para não errar se os meses mudarem: se os compradores novos levam M meses de PHI e as famílias antigas recebem B meses de bônus, é preciso que B > M. Como aqui B = 0 e M = 3, o equilíbrio é feito por uma sessão exclusiva ao vivo do Robson só para elas, que custa uma hora e não adia nenhum centavo de renovação — que era o problema de dar meses extras (+6 meses adiariam ~R$ 43 mil de recorrente).

# O tsunami — a escada de bônus do dia 1

"Mais de 70% das vendas da Black Friday ocorrem no primeiro dia, por isso

o pitch precisa causar urgência."

| Gatilho | Bônus |
| --- | --- |
| 30 primeiros | Aula ao vivo extra em grupo com o Robson |
| Quem está ao vivo | Bônus anunciado só na live |
| Até 23h59 do dia 1 | Sessão de boas-vindas ao vivo — como navegar o acervo e por onde começar |

A escada está mais fina do que o padrão deles (5, 10, 30, 50 primeiros) porque

todo degrau precisa ser algo que existe e que dá para explicar em uma frase.

Os degraus que faltam saem da reunião de concepção de 29/09, quando o Robson

disser o que ele tem em mãos. Critério: sem logística, sem custo por aluno,

sem hora individual.

Três regras que guiaram essa escada:

- Nada individual, nada físico. Encontro 1-a-1 não escala e kit físico tem logística, custo unitário e coleta de endereço.

- Mês de PHI não é moeda de escassez. Quanto mais gente na sala, mais renovação depois — e período uniforme significa uma data de renovação e uma campanha só, em vez de três coortes expirando em datas diferentes.

- Virada de lote por bônus, nunca por preço — e por queda de venda, não por data: "a gente deixou o lote um por muito tempo. Quando começou a cair, a gente virava lote." — Henrique

# O que fica fora

Mentoria individual, eventos presenciais, simpósios, pós-graduação, produto físico, e o PHI vitalício. É a esteira de 2027.

# PARA QUEM VENDEMOS — três públicos, duas datas

|  | Público | Quem é | Tamanho | Preço | Canal | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Alunos | Quem comprou qualquer coisa: curso, low ticket, Grupo VIP, ingresso de lançamento pago | 724 compras + 99 VIP (pessoas únicas a levantar) | R$ 697 | API oficial, e-mail, área de membros, comunidade, grupo + tráfego com exclusão | 10/11 terça |
| B | 300 famílias do PHI | Mesmo preço do A, com uma sessão exclusiva ao vivo | 300 | R$ 697 | API + comunidade do PHI | 10/11 terça |
| C | Não alunos | 16 mil leads antigos, seguidores, engajamento, listas de lançamentos passados, demanda reprimida | 16 mil + captação | R$ 997 | Tráfego 100% quente + orgânico + grupos antigos + API | 12/11 quinta |

# Três regras que não se negociam

1. Aluno sempre primeiro.

"Eu não gosto de divulgar um preço mais barato pra não aluno na hora da live.

Acho que meio que dá uma brochada na galera que não é aluna." — Henrique

2. A data que vai em TODO criativo é 12/11. Perguntado exatamente isso na aula 02:

"É a data da aula magna dos alunos ou de não alunos?" — "**Sempre, não alunos.

É a maior referência**, porque aluno geralmente é um dia antes, dois dias

antes." — Leandro

3. A oferta é o mesmo script. Muda só o preço. — Henrique

# OS FUNIS

# O funil principal

`` Corredor Polonês (21 dias) → Trailer Hollywood (6 dias) → Captação (18 dias) → Aula magna AO VIVO → Carrinho aberto → Fechamento → Reabertura ``

# Funil de Live Semanal (FLS) — o 80/20 de 2026

"Mais de 70% das pessoas que compraram nessa abertura **passaram pelo meu

funil de live semanal.**" — Leandro

"Não chega nem a ser uma recomendação, é meio obrigatório." — Henrique

Toda terça, 20h30, no Zoom.

| # | Data | Momento |
| --- | --- | --- |
| 1 | 29/09 | abre o corredor polonês |
| 2 | 06/10 |  |
| 3 | 13/10 |  |
| 4 | 20/10 | dia do trailer |
| 5 | 27/10 | captação aberta |
| 6 | 03/11 | última antes da aula magna · sobe o Manifesto |
| 7 | 17/11 | live de carrinho aberto |
| 8 | 26/11 (quinta) | live de reabertura |

Regras: 1h30 a 2h de conteúdo quente, sem medo de entregar demais · roteiro fixo promessa → história → conteúdo → antecipação → convite · sem pitch agressivo nas seis primeiras · um lugar só, não dividir a audiência · captação contínua para grupo de WhatsApp · o tema decide o comparecimento.

Hack: live secundária no Instagram, patrocinada, filmando o Zoom, com automação "digita ZOOM". R$ 300 → 1.200 pessoas.

O ganho escondido: a aula magna de alunos é terça 10/11, no mesmo horário do FLS. Seis semanas treinando a audiência a aparecer terça à noite, e a aula magna cai num compromisso que ela já tem.

# Aulas extras ao vivo só para alunos

Leandro, perguntado o que fazer quando o especialista não trabalhou o orgânico o ano inteiro — o caso exato do Robson:

"Corredor polonês, funil de live semanal, conteúdo orgânico pra caralho. E

**isso dos alunos: marcar talvez mais aulas para trazer os alunos para mais

próximo. Falando de 80/20, o resto ainda é superficial perto desses

quatro**."

Ação: 2 aulas ao vivo extras só para alunos, 08/10 e 22/10, quinta 20h30 (não colide com o FLS). Conteúdo puro, sem pitch.

# Low ticket — roda em paralelo, não para

"**39% das ascensões para a Black Friday vieram de low ticket vendido entre

setembro e novembro.**" · R$ 1,9 milhão na Black passada.

"Pelo amor de Deus, vai, continua, intensifica." — Henrique

Escalar aceitando custo de aquisição maior · todo comprador cai no grupo do FLS por API imediata, depois de um vídeo de boas-vindas antes da entrega · trabalhar primeiro quem não abriu o produto ("80% nem baixou a planilha").

# O CALENDÁRIO

# Bloco 0 · até 28/09 — o lançamento do PHI ainda roda

| Data | O quê | Quem |
| --- | --- | --- |
| até 28/09 | Só corredor polonês fase 2 — quebra de objeção e depoimento. Sem card de Black Friday | Tráfego |
| até 28/09 | Comercial: boleto gerado → abandono → cancelamento | Comercial |
| 28/09 | Fecha o carrinho do PHI | — |
| 28/09 | Antecipa a oferta da Black para quem comprou o PHI, com enquadramento de privilégio | Kalinne + Henri |

Direto do hot seat:

"A captação dele começa quando? Hoje. **Então nesse caso nem roda o corredor

polonês fase 1.** Só depois, que ele anda junto com a captação. No seu caso eu

só não colocaria o teaser final da Black Friday no conteúdo." — Henrique

"Você antecipa a oferta pra eles. Porque daí o cara vai ver a Black Friday

e vai falar: 'pô, eu fui privilegiado de receber essa oferta

antecipadamente'." — Henrique

# Bloco 1 · 29/09 a 19/10 — Corredor Polonês (21 dias)

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 29/09 terça | REUNIÃO DE CONCEPÇÃO com o time inteiro |
| 29/09 | O orgânico começa a falar de Black Friday, sem data. Stories, caixinha, feed |
| 29/09 | FLS #1, 20h30 |
| 29/09 a 19/10 | CP fases 1 e 2 unidas. 5 a 7 conteúdos/semana, lote trocado a cada 7 dias. Oportunidade + quebra de objeção + depoimento. Público 100% quente. Sempre pelo gerenciador, nunca "impulsionar" |
| 29/09 a 19/10 | Card/motion final em todo conteúdo: "Em breve, a maior Black Friday da história do Contos Maravilhosos". Sem data ainda |
| 29/09 a 10/10 | Coleta de depoimentos unida com pesquisa |
| 06/10 | Troca lote 2 · FLS #2 |
| 08/10 quinta | Aula extra ao vivo só para alunos |
| 13/10 | Troca lote 3 · FLS #3 |
| 13 e 14/10 | GRAVAÇÃO 1 — trailer + criativos de captação + pronunciamento |
| até 15/10 | Grupos antigos reativados: trocar foto e descrição |
| 20/10 | FLS #4 |

Frequência: pelo menos 7 pontos de contato em 30 dias. Frequência estourada → diminui a verba (eles já gastaram R$ 500 mil de uma meta de R$ 700 mil por isso).

Se faltar conteúdo novo: "pega os conteúdos que mais tiveram performance e roda. 'Ah, não tô com tempo.' Não, roda. É melhor isso do que não fazer."

# Bloco 2 · 20 a 25/10 — Trailer Hollywood (6 dias)

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 20/10 terça | SOBE O TRAILER, revelando 12/11. Orgânico, tráfego, YouTube, e-mail e API |
| 20/10 | A partir daqui o card final carrega a data |
| 22/10 quinta | Aula extra ao vivo só para alunos |
| até 22/10 | 2ª BM e 2º número de API aprovados |
| até 24/10 | Página de captura, obrigado e grupos prontos e testados |
| até 24/10 | Criativos de captação entregues ao tráfego (2 dias antes) |
| 25/10 domingo | Segundo turno. Nada sobe |

"A gente já coloca essa data na vinheta final." — João Matheus, sobre a

mudança de 2026

# Bloco 3 · 26/10 a 12/11 — Captação

## Não alunos · 26/10 a 12/11 · 18 dias

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 26/10 segunda | ABRE CAPTAÇÃO GERAL. Tráfego 100% quente |
| 26/10 | Arrastão 1 |
| 26/10 a 02/11 | Fase de teste: várias páginas, vários criativos |
| 26/10 a 12/11 | Grupos novos de 100 a 150 pessoas. Texto, áudio, vídeo e imagem |
| 27/10 | FLS #5 |
| 26 e 27/10 | GRAVAÇÃO 2 — manifesto + comparecimento |
| 28/10 quarta | Sobe o PRONUNCIAMENTO OFICIAL |
| ~~02/11~~ | Nada sobe. É Finados |
| 03/11 terça | Sobe o MANIFESTO · FLS #6 |
| 05/11 quinta | Sobe a sequência de comparecimento |
| 09/11 | Arrastão 2 · ensaio da aula magna |
| 09 a 12/11 | 3 convites/dia nos grupos |

Duas datas vazias de propósito: 25/10 é o segundo turno; 02/11 é Finados. Henrique: "a sugestão é ou dia 3 ou dia 5 — não faz no dia 2 porque é feriado." Para uma audiência católica, vale em dobro.

## Alunos · 27/10 a 10/11 · 15 dias

15 dias é exatamente o ideal declarado por eles.

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 27/10 terça | ABRE CAPTAÇÃO INTERNA. API oficial de marketing (nunca utilidade), e-mail, área de membros, comunidade, grupo |
| 27/10 | Criativo exclusivo de aluno, com exclusão de público |
| 27/10 | Comunicação separada para as 300 famílias do PHI, com a sessão exclusiva |
| 27/10 a 10/11 | Até 3 ligações + SMS de reforço |

"**Disparar utilidade nessa época do ano você vai se foder, vai perder sua

API.**" — Leandro

# Bloco 4 · 10 a 23/11 — Aulas magnas e carrinho

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 10/11 TERÇA 20h30 | AULA MAGNA — ALUNOS + 300 FAMÍLIAS DO PHI. Ao vivo. Abre carrinho a R$ 697. Campanha jato |
| 12/11 QUINTA 20h30 | AULA MAGNA — GERAL. Ao vivo. Abre carrinho a R$ 997. Campanha jato |
| 12/11 23h59 | Fecha o bônus de meia-noite |
| 13 a 18/11 | Lançamento dentro do lançamento: conteúdo forte + pitch repetido, todo dia |
| 13/11 | Comercial: boleto → abandono → cancelamento → MQL |
| 17/11 terça 20h30 | FLS #7 — live de carrinho aberto |
| 19/11 quinta | Libera BOLETO PARCELADO — 7 dias após a abertura |
| 20 a 22/11 | Fechamento em 3 etapas |
| 23/11 SEGUNDA | FECHA O CARRINHO |

A aula magna é sempre ao vivo. Nunca gravada.

Campanha jato, a mecânica literal: pega a lista dos inscritos, roda tráfego para ela gastando muito em pouquíssimo tempo, apontando para a live — começa "a partir do momento que o seu expert entrou", alguém fica olhando e mata a campanha. Nunca no botão impulsionar.

# Bloco 5 · 26 a 30/11 — Reabertura na semana da Black do varejo

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 25/11 quarta | Começa a comunicação de reabertura (boletos não pagos / X vagas) |
| 26/11 QUINTA 20h30 | LIVE DE REABERTURA (formato FLS) |
| 26 a 30/11 | SEM TRÁFEGO DE CAPTAÇÃO. Só API, e-mail, comunidade, stories, feed e remarketing |
| 27/11 sexta | Black Friday do varejo — a maré é de graça |
| 30/11 segunda | Fecha, ou segue enquanto o ROAS não empatar |

"Se eu fosse fazer novas vendas, **eu faria isso na live semanal no FLS…

e posso reabrir lá a condição da Black Friday.**" — Henrique

"**Você vai colocar mais dinheiro no bolso fazendo uma reabertura de Black do

que um lançamento.**" — Henrique

Campanha extra, se houver boleto: antecipação rende de 20% a 50% do valor.

# Calendário em uma tela

| Bloco | Período | Dias |
| --- | --- | --- |
| Corredor Polonês | 29/09 – 19/10 | 21 |
| Trailer Hollywood | 20 – 25/10 | 6 |
| Captação geral | 26/10 – 12/11 | 18 |
| Captação alunos | 27/10 – 10/11 | 15 |
| Aula magna alunos | 10/11 terça 20h30 | — |
| Aula magna geral | 12/11 quinta 20h30 | — |
| Carrinho aberto | 12 – 23/11 | 12 |
| Reabertura | 26 – 30/11 | 5 |

# PARA A ISADORA — quem entrega o quê e quando

# A regra da engenharia reversa

"O manifesto tem que ser gravado quando? Uma semana antes. Editado três dias

antes. Entregue dois dias antes. O tráfego recebe dois dias antes. […]

**Olhar o seu lançamento de trás para frente é o que vai fazer vocês não

esquecerem nenhuma etapa.**" — Henrique

Prazos-padrão: tráfego recebe 2 dias antes · editor precisa de 2 dias · página pronta 2 dias antes da captação · script da aula magna 1 semana antes.

# A tabela de produção

| Entregável | No ar | Tráfego recebe | Edição | Gravação | Roteiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP lote 1 (5–7 peças) | 29/09 | 27/09 | 26–27/09 | reaproveitar orgânico | 25/09 |
| CP lote 2 | 06/10 | 04/10 | 02–03/10 | 01/10 | 29/09 |
| CP lote 3 | 13/10 | 11/10 | 09–10/10 | 08/10 | 06/10 |
| Trailer Hollywood | 20/10 | 18/10 | 15–17/10 | 13–14/10 | 09/10 |
| Página de captura + obrigado | 24/10 | — | dev 19–22/10 · teste 23/10 | — | copy 16/10 |
| Criativos de captação (mín. 15) | 26/10 | 24/10 | 20–23/10 | 13–14/10 | 09/10 |
| Pronunciamento oficial | 28/10 | 26/10 | 20–23/10 | 13–14/10 | 09/10 |
| Manifesto | 03/11 | 01/11 | 29–31/10 | 26–27/10 | 22/10 |
| Criativos de comparecimento | 05/11 | 03/11 | 04/11 | 26–27/10 | 30/10 |
| Script + slides da aula magna | 10/11 | — | slides 04–06/11 | ensaio 09/11 | 03/11 |
| Página de vendas + checkout | 10/11 | — | dev 05–07/11 · teste de compra real 09/11 | — | copy 04/11 |
| Plano de Leitura por Idade (PDF) | 07/11 | — | diagramação 03–06/11 | — | conteúdo 31/10 |

Duas sessões de gravação: 13–14/10 e 26–27/10. Pedir 3× o volume — "eles entregam cerca de um terço do solicitado."

# Agenda do Robson — bloquear agora

| Quando | O quê |
| --- | --- |
| Terças 20h30 — 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 17/11 | FLS (7 lives) |
| Quintas 20h30 — 08/10, 22/10 | Aulas extras de aluno |
| 13 e 14/10 | Gravação 1 (dia inteiro) |
| 26 e 27/10 | Gravação 2 (dia inteiro) |
| 03/11 | Fecha o script da aula magna |
| 09/11 | Ensaio |
| 10/11 e 12/11, 20h30 | AS DUAS AULAS MAGNAS |
| 26/11 20h30 | Live de reabertura |
| a partir de dez/26 | PHI com a turma nova dentro (3 meses) |
| a definir | Aula extra dos 50 primeiros · sessão de boas-vindas |

# As seis frentes

| Frente | O que entrega | Deadline crítico |
| --- | --- | --- |
| Produto | 1 PDF (Plano de Leitura por Idade) · área de membros unificada do acervo · entrada da turma nova no PHI | PDF 07/11 · área de membros 07/11 |
| Conteúdo | Agenda do Robson · 2 sessões de gravação · coleta de depoimentos | gravações 13–14/10 e 26–27/10 |
| Copy | As 13 peças do Henri | trailer 09/10 · aula magna 03/11 |
| Design | Cards finais (2 versões) · páginas · 1 PDF · capas de grupo · identidade | cards 25/09 · páginas 24/10 |
| Tráfego | Públicos e exclusões · campanhas de CP, trailer, captação, FLS, jato, carrinho · planilha diária | criativo sempre 2 dias antes |
| Tech | Checkout (sem order bump) · 2ª BM e 2º número de API · grupos de WhatsApp · automações · área de membros | API backup 22/10 · checkout testado com compra real 09/11 |
| Comercial | Relacionamento antes da abertura · fila boleto → abandono → cancelamento → MQL | começa 09/11 |

A frente de Produto encolheu de propósito. Na v2 eram 5 PDFs, uma trilha de 8

semanas e uma comunidade nova — produção pesada em cima de uma equipe que vai

estar rodando campanha. Agora é um entregável de compilação.

# PARA O HENRI — o que escrever, em que ordem

# Leia antes da primeira linha

As duas pesquisas: 146 respostas de leads do Rei Arthur e 32 de alunos do PHI (arquivo 03-pesquisas-dados-brutos.md).

"Isso é 100% pesquisa de alunos. 'Nota devolutiva' está escrito dentro da

pesquisa." — Henrique, mostrando de onde saiu cada frase do trailer do Salomão

Use as palavras delas, não as suas.

# As dores, em ordem de frequência

- Constância, rotina e tempo — de longe a mais citada

- Qual livro para qual idade

- Fazer o filho gostar de ler

- Não saber mediar nem explicar

- Obediência e autoridade

- Professores de escola querendo aplicar em sala

# A objeção central

"Tenho que começar do zero, não sei nada de literatura, infelizmente, por isso

não sei se vou conseguir acompanhar algum curso, gostaria, mas fico

insegura."

A objeção não é preço. É "não vou dar conta". Toda a copy responde isso — e a resposta da oferta são os 3 meses de PHI ao vivo: o Robson do lado da pessoa toda semana, não mais um arquivo para ela abrir sozinha.

# O que vende, na voz dos alunos do PHI

- Profundidade com linguagem simples — "faz tudo parecer fácil de entender"

- Proximidade do Robson — "ele é muito acessível e simples"

- Comunidade — "sentimento de família com os amigos que ali se encontram"

- A história do John Senior — 200 alunos hippies, 196 convertidos em nove anos, entre eles bispos e abades. O melhor cold open que o projeto tem

- O efeito nos filhos — "meu filho de 9 anos sempre pergunta, quando pega um livro, se é indicado pelo professor Robson"

# A analogia do trem — copy pronta que já existe

"O trem, quando parte da estação, sabe exatamente o seu destino. Muitos diriam

que ele deveria se livrar dos trilhos e vagar por onde quisesse. Mas sem o

trilho o trem não pode sair do lugar. **É justamente o trilho que lhe dá a

liberdade.** A estação é a nossa natureza humana, o destino é a vida

espiritual e os trilhos são as virtudes." — Robson, no Imaginação Moral

# As 13 peças

| # | Peça | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Card/motion final, 2 versões (sem data e com data) | 25/09 | Vai no fim de todo conteúdo |
| 2 | 20 roteiros de Corredor Polonês | lote 1 em 25/09, depois semanal | Oportunidade · objeção · depoimento |
| 3 | Roteiro do Trailer Hollywood | 09/10 | Estrutura em 7.7 |
| 4 | 15 roteiros de criativo de captação | 09/10 | Grava junto com o trailer |
| 5 | Roteiro do Pronunciamento oficial | 09/10 | Formato "desmentido", em 7.9 |
| 6 | Copy da página de captura + obrigado | 16/10 | Já diz que é Black e que tem oferta. Símbolo ∞ |
| 7 | Roteiro do Manifesto | 22/10 | Estrutura em 7.8 |
| 8 | Sequência de API + e-mail de captação | 20/10 | Versão aluno, versão PHI e versão geral |
| 9 | Sequência de comparecimento | 30/10 | Fugir do "faltam 3 dias" |
| 10 | Script da aula magna | 03/11 | Estrutura em 7.10 |
| 11 | Copy da página de vendas | 04/11 |  |
| 12 | Sequência de carrinho aberto | 06/11 | API, e-mail, stories — diária |
| 13 | Sequência de fechamento e reabertura | 13/11 | 3 etapas + justificativa |

# Trailer Hollywood — estrutura (máx. 2min30)

| Bloco | Função |
| --- | --- |
| 0–10s | Conexão direta. No exemplo deles era "Advogado." Aqui: "Pai. Mãe." |
| 10–25s | Quebra de padrão + abre loop com dualidade |
| 25–60s | Constrói as duas imagens opostas na cabeça do lead |
| 60–100s | Dores literais da pesquisa, nas palavras delas |
| 100–130s | Ancoragem: "não é gasto, é patrimônio" |
| 130–145s | "Não compre nenhum curso. Aguarde." |
| 145–150s | Vinheta com a data: 12 de novembro |

Modelo literal do Salomão, para o tom:

"Advogado. Você já percebeu que na advocacia existem aqueles que **vivem de

migalhas e os que têm acesso aos verdadeiros banquetes? […] Não é

gasto, é patrimônio. […] Preciso te alertar: não compre nenhum curso.

Aguarde.**"

"Isso é apelativo? Graças a Deus é apelativo. É marketing de guerrilha.

É Black Friday. O negócio é porrada." — Leandro

Vídeo curto. Cortaram de 6–8 min para 2–3 min porque as pessoas saíam antes da mensagem.

# Manifesto — estrutura (~2min)

Ser a voz interna do lead → validar as vozes → inimigo comum → nomear a solução → revelar data e hora → abrir parte da oferta → CTA: ative o lembrete.

"A gente precisa entrar na cabeça do cara, **ser a voz ali dentro e não

combater essa voz**." — João Matheus

Versão Robson: as vozes são "você não tem tempo", "seu filho não gosta de ler", "você não sabe nada de literatura", "na escola a indicação é outra" — todas frases literais da pesquisa.

# Pronunciamento oficial — formato

"Eu vim me pronunciar sobre os boatos que estão circulando por aí. Estão

dizendo que eu vou liberar acesso vitalício a todos os meus cursos. **É

mentira.* Primeiro, porque ninguém paga* por isso — o que se faz é um

investimento… E este ano eu vou fazer algo muito maior."

# Script da aula magna — a espinha

- Introdução · 2. Enquadramento · 3. Promessa · 4. Provas sociais ·

- Escadinha de consciência · 6. Pitch da oferta · 7. Tsunami ·

- Fechamento

"O principal erro: fazer uma Black Friday com narrativa de ensinar algo. Nesse

momento você já conscientizou. O relevante é mostrar uma oferta, e não uma

aula 100% online gratuita." — Leandro

# Regras de narrativa

- Use a palavra "Black Friday". "Black é Black, Black Friday é Black Friday."

- Deixe claro desde o primeiro dia que vai ter oferta. "A atenção gerada alimenta mais atenção."

- Promessa focada na condição, não na transformação: "você nunca mais vai gastar um real com curso de literatura", "todos os cursos do professor Robson por um preço que dá vergonha"

- Justifique o desconto. Sem justificativa vira "Black Fraude"

- Copy de Black é o mais simples do ano. "Não exige um copy sênior."

- Nada de política partidária. A versão adotada: "não terceirize a formação do caráter do seu filho — nem para a escola, nem para o governo, nem para o algoritmo."

# VERBA E METAS

# A divisão — R$ 15.000 de tráfego

| Bloco | % | R$ |
| --- | --- | --- |
| Captação — público quente | 70% | 10.500 |
| Corredor Polonês + trailer + manifesto | 10% | 1.500 |
| Funil de Live Semanal | 10% | 1.500 |
| Campanha jato (10 e 12/11) | 5% | 750 |
| Carrinho aberto | 5% | 750 |
| Total | 100% | 15.000 |

A divisão original deles é 80/10/5/5; o FLS entra tirando 5 a 10 pontos. Tirei da captação, e não do corredor polonês, porque a captação do Robson é majoritariamente API — precisa menos de leilão.

# ⚠️ A linha que ainda não existe — custo de API

Ainda não foi levantada. Com 16 mil leads e 3 a 4 disparos cada, é o grosso do orçamento — não um detalhe. E é a maior oportunidade de otimização:

"Quando a gente fala de tráfego, a gente está na mão de leilão. Quando a

gente fala de API oficial, eu não tenho leilão, tenho custo por mensagem.

[…] Toda aquela verba de 80%, você pode tirar e disparar dentro de APIs."

— Leandro

Ação da semana: levantar o preço por disparo (SendFlow ou Unichat — pedir indicação da Scale para desconto) e refazer esta divisão.

# De onde vêm os leads

Meta: 4.000 leads na Black geral.

| Fonte | Mín. | Máx. | Como |
| --- | --- | --- | --- |
| Tráfego pago | 1.800 | 3.600 | R$ 10.500 ÷ CPL. A R$ 2,90 dá 3.600; a R$ 5,80 dá 1.800 |
| Orgânico | 500 | 1.000 | Histórico: 136 a 781 por lançamento. Com 2 arrastões e meta para o time |
| Base via API | 800 | 2.400 | 16 mil leads, 5% a 15% entrando no grupo |
| Total | 3.100 | 7.000 |  |

CPL teto: R$ 6,00. Histórico 2025 foi R$ 2,90 e eles avisam que na Black o CPL pode ficar até 100% mais caro. Passou de R$ 6,00, corta verba.

Meta de lead orgânico para o time, com bonificação: "orgânico é dinheiro, é onde mais converte." — Henrique

# Ticket médio

R$ 997 para não alunos e R$ 697 para alunos. Sem bump, sem variação.

# Cenários — e os dois pisos

Âncora A — conversão histórica × leads

| Cenário | Leads | Conv. | Vendas | Ticket | Black geral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador | 3.000 | 2,0% | 60 | 997 | R$ 59.820 |
| Base | 4.000 | 2,5% | 100 | 997 | R$ 99.700 |
| Bom | 4.500 | 3,0% | 135 | 997 | R$ 134.595 |

Os lançamentos de 2025 fizeram 1,95% e 2,01% a preço cheio. Leandro diz que na Black a conversão dobra — 2,5% a 3,0% é conservador pela régua deles.

Âncora B — o ROAS que eles próprios declaram

"O ROAS para não alunos é uma média de quatro a cinco aqui." — Henrique

Sobre os R$ 12.000 de mídia que tocam a Black geral: R$ 48.000 a R$ 60.000.

As duas âncoras não batem, e isso é informação. A A é otimista porque boa parte dos leads do Robson vem de graça da base. A B é pessimista pelo mesmo motivo. Planeje o caixa pela B. Comemore a A.

"Você precisa muito setar a expectativa do especialista e até a sua.

[…] Eu faria uma Black Friday mais enxuta, mas **não esperando um resultado

tão grande**, porque essa base tá meio fria." — Henrique, no hot seat

A Black de alunos entra por cima, com custo de mídia quase zero:

|  | 15% | 20% | 25% |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 famílias do PHI a R$ 697 | R$ 31.365 | R$ 41.820 | R$ 52.275 |
| Demais alunos | pessoas únicas ainda não levantadas |  |  |

# A linha de 2027 — é aqui que mora o dinheiro

No cenário base, ~120 famílias novas entram no PHI por 3 meses e decidem renovação em fevereiro/2027:

| Renovação | Receita recorrente nova |
| --- | --- |
| 30% | R$ 51.804 |
| 40% | R$ 69.072 |
| 50% | R$ 86.340 |

Isso não aparece no resultado da Black e é a maior razão para os 3 meses existirem. Um upsell de R$ 1.000 no checkout traria caixa agora; a turma nova dentro do PHI traz recorrente todo ano.

# Referência honesta

Média histórica: R$ 44.382 por lançamento. Melhor lançamento de todos: R$ 86.428. Qualquer cenário acima disso já é bom para uma base que passou 2026 inteiro sem lançamento.

# A planilha diária — a partir de 26/10

data | gasto | leads | CPL | leads no grupo | conversão | ROAS

Dois gatilhos de corte: CPL acima de R$ 6,00 e frequência estourada.

# ESTA SEMANA

O corredor polonês começa terça 29/09.

# Bloqueantes

☐  Reunião de concepção marcada para 29/09, time inteiro

☐  O Robson topa abrir o PHI para ~120 famílias novas por 3 meses?

Não é custo — é dinâmica de sala. Sai de 300 para ~420. Trava a oferta

☐  Bloquear a agenda do Robson (lista em 6.3)

☐  Selecionar os 7 conteúdos orgânicos que mais performaram para o lote 1

☐  Design do card/motion final, 2 versões (sem data e com data)

☐  Henri começa os roteiros do lote 1 a partir das duas pesquisas

☐  Criar o grupo de WhatsApp do FLS e definir o tema da live de 29/09

☐  28/09: fechar o carrinho do PHI e antecipar a oferta da Black para quem

comprou, com enquadramento de privilégio

# Levantamentos que destravam decisão

☐  Custo por disparo de marketing via API oficial ← o maior buraco

☐  Quantos alunos únicos existem, fora as 300 do PHI

☐  Quando caem as renovações das 300 famílias do PHI — se for fevereiro ou

março, dá para calibrar os 3 meses e ter uma campanha de renovação por       ano em vez de duas espalhadas

☐  Preço de tabela de cada curso restante do acervo

☐  O que é o Grupo VIP? Produto de R$ 114 que vendeu 99 unidades em 2025 com

16% de ascensão para o curso. Ninguém hoje sabe descrever o conteúdo. Não       trava a Black — mas se for bom, vira low ticket do corredor polonês e       volta como bump

☐  2ª BM e 2º número de API em processo de aprovação

# OS RISCOS

Queda da API oficial. Medo declarado do Leandro: "caiu API pra caralho." Como a captação do Robson é majoritariamente API, é risco de campanha inteira. Mitigação: 2ª BM e 2º número até 22/10, e não concentrar disparos nos últimos 3 dias.

A sala do PHI dobrar de tamanho. É o risco novo desta versão. 300 → ~420 famílias muda a dinâmica de uma aula que hoje funciona pela proximidade — e proximidade é justamente o que os alunos mais elogiam na pesquisa. Mitigação: decidir com o Robson antes de 29/09; se ele achar demais, a turma nova entra numa sessão própria no mesmo horário.

O Robson não gravar o volume. Duas sessões concentradas, pedido de 3× o necessário, roteiro pronto antes. Se faltar, reaproveitar orgânico que já performou.

Expectativa acima da realidade. Nenhum lançamento em 2026 antes de setembro, conversão em queda (4,09% → 3,75% → 1,95%), base fria. Ver 8.5.

Captação de 18 dias contra o piso de 21. A exceção se justifica: a regra dos 21–30 dias foi dada para quem investiu acima de R$ 75 mil — "a galera que tem mais investimento precisa de mais tempo de teste" — e o Robson investe R$ 15 mil. E a maior parte da captação dele é API, que não tem leilão nem curva de otimização. Mas é exceção, e exige criativos certos na primeira tentativa. Os 15 dias de captação de alunos, esses, são o ideal declarado — sem exceção.

O risco de "a oferta não ficar pronta", que era grave na v2, praticamente

desapareceu: a oferta agora é feita de coisas que já existem.

# ANEXO A — de onde vem cada regra

| Decisão | Origem |
| --- | --- |
| Black vende para base antiga, não capta frio | Leandro: "um lead frio não vai comprar TV nessa Black Friday" · "mais de 90% eram leads quentes barra alunos" |
| Combo ancorado num produto principal | Henrique: "a melhor Black Friday pra nós é sobre combo… sempre ancorava no produto principal" |
| Um preço só no pitch | Ausência: nenhuma gravação menciona faixas de preço |
| Sem order bump | Não há prescrição deles sobre bump em Black. A única menção (João Matheus) é sobre funil de low ticket. Retiramos o Grupo VIP porque a equipe não sabe descrever o produto — e oferta que não se explica é "Black Fraude" |
| Piso de preço = ticket de lançamento | Henrique: "buscar pelo menos o mesmo ticket do lançamento" |
| Teto de preço = credibilidade | Leandro: "não achem que os leads de vocês são otários" |
| Não absorver juros | Henrique, duas vezes |
| Parcelamento inteligente desde o início, sem avisar | João Matheus |
| Preço de aluno único | Henrique: "condição igual de todo mundo" |
| Definição larga de aluno (inclui ingresso pago) | Leandro |
| Aluno 2 dias antes · data de não aluno em todo criativo | Leandro: "sempre, não alunos. É a maior referência" |
| Não pode ser melhor que a oferta de setembro | Henrique, no hot seat da Kalinne |
| PHI por tempo determinado, nunca vitalício | Leandro: "nunca você pode matar a sua esteira" |
| Datas 10–12/11 | Leandro: "sugestão 3: 3, 4, 5, 10, 11, 12 de novembro" + "terça, quarta ou quinta" |
| 02/11 vazio | Henrique: "não faz no dia 2 porque é feriado" |
| CP de 21 dias, fases 1 e 2 unidas | Henrique |
| Sem CP fase 1 durante a captação do PHI | Henrique, no hot seat |
| 7 pontos de contato em 30 dias | Henrique |
| Trailer revela a data | João Matheus |
| Captação: 21 dias é para quem investe +R$ 75 mil | Leandro |
| 15 dias de captação de alunos | Leandro: "o ideal que eu recomendo? 15 dias" |
| FLS obrigatório | Leandro: "mais de 70% passaram pelo funil de live semanal" |
| Aulas extras para alunos | Leandro, sobre especialista sem orgânico consistente |
| 70% das vendas no dia 1 · virada de lote por queda | Henrique |
| Boleto parcelado após 7 dias | Leandro |
| Fechamento em 3 dias · reabertura 2–3 dias depois | Henrique |
| Reabertura via live/FLS · vale mais que lançamento novo | Henrique |
| Verba 80/10/5/5, FLS tira 5–10% | Leandro |
| Campanha jato leva pra live, começa quando o expert entra | Leandro |
| ROAS de não alunos: 4 a 5 · CPL até 100% maior | Henrique e Leandro |
| Grupos de 100–150, não comunidades · API de marketing, nunca utilidade | Leandro |
| Sem política partidária | Leandro: "mexer com política é pior do que mexer com religião" |
| Setar expectativa para baixo | Henrique, no hot seat |
| B > M (bônus das famílias antigas > meses dos novos) | Derivação nossa da regra do Henrique sobre setembro |

# ANEXO B — os 10 erros catalogados

Confira antes de cada entrega. Nenhum está no plano hoje.

- Vender produto barato demais sem audiência gigante

- Evento 100% conteúdo, sem deixar claro que há oferta

- "Black Fraude" — desconto falso ou empilhamento sem valor

- Captar lead frio

- Lançar produto totalmente novo, sem ancoragem

- Não separar aluno de não aluno

- Subir preço no meio do carrinho

- Matar a esteira com um vitalício sem próximo passo

- Não rodar pesquisa

- Tratar a Black como um lançamento comum