Black Friday 2026

Professor Robson Cardenas · Centro Cultural Hugo de São Vítor

Documento operacional — Kalinne (decisão) · Isadora (demandas) · Henri (copy)

Sumário

# Black Friday 2026 — Professor Robson Cardenas

# Estratégia completa da campanha

Documento operacional. Serve a três leitores: Kalinne (decisão), Isadora (subir demandas) e Henri (escrever a campanha).

Metodologia: Leandro Ferrari / Grupo XFlow — Operação Black Friday partes 1 a 4, Desafio Scale aulas 01 e 02.

Datas fechadas: aula magna de alunos 10/11 (terça), aula magna geral 12/11 (quinta), ambas às 20h30.

# A tese da campanha

Black Friday é colheita, não plantio. Quem compra é quem já está olhando há meses. Os dados do Robson provam:

- 91% dos alunos que compraram o PHI acompanham ele há mais de 2 anos

- 62% da lista nova do Rei Arthur conhece ele há menos de 1 ano

Consequência prática, e ela governa toda a verba: o público da Black é a base antiga — os 724 compradores históricos, as 300 famílias do PHI e a parte velha dos 16 mil leads. A lista do Rei Arthur compra em 2027.

Não se faz atração nesta janela. Não se capta público frio.

# O que estamos vendendo

# A âncora

Contos Maravilhosos. Três lançamentos (2023, 2024, 2025), 215 vendas, R$ 144.735 — o produto mais conhecido da casa e a porta de entrada que os próprios alunos do PHI citam: "foram os contos maravilhosos, foi por meio deles que conheci o PHI."

Nome da campanha: Black Friday Contos Maravilhosos Vitalício, com o símbolo ∞ na página de captura (dado deles: converte mais).

Todo criativo, toda página e todo o pitch falam deste produto. O resto é o "além disso".

# Nível 1 — Acervo Vitalício

| Item | Acesso | Status |
| --- | --- | --- |
| Contos Maravilhosos | vitalício | existe |
| Histórias Fantásticas, Imaginação Moral, Latim, Curso do Herói, Grimm, Andersen, Ilíada e Odisseia, Jornada da Literatura | vitalício | existe |
| 5 entregáveis em PDF | vitalício | criar |
| Trilha de implementação — desafio de 8 semanas | turma datada | criar |
| Gravações da trilha | vitalício | decorrente |
| Comunidade de pais | 12 meses | criar |
| Suporte | 24 meses | definir canal |

Os 5 PDFs, cada um respondendo uma dor literal da pesquisa:

- Plano de leitura por faixa etária — 3–6, 7–9, 10–12, 13–15, adulto

- Roteiro de mediação — as perguntas para fazer depois de cada história

- Curadoria de edições e traduções — o que comprar e o que evitar

- Caderno de virtudes da criança — imprimível

- Calendário de leitura de 12 meses

A trilha de implementação não é curso novo. É um desafio de 8 semanas com data de início: toda semana a família recebe o que ler (por idade do filho), as perguntas para fazer depois e uma tarefa pequena de registro. Mais 4 a 6 encontros ao vivo em grupo com o Robson — nunca individual, que vira custo por aluno e não escala.

# Nível 2 — Acervo Vitalício + 1 ano de PHI

Tudo do nível 1, mais um ano do Programa de Humanidades Integradas ao vivo — por prazo determinado, não vitalício.

O PHI fica fora do vitalício por quatro razões, todas regra da metodologia: tem o maior custo recorrente da esteira; é a única receita recorrente do negócio; nunca foi vendido antes de setembro, então não tem ancoragem de preço; e vendê-lo de novo mais barato em novembro canibaliza o lançamento de setembro.

# Preços

Âncoras reais. Preço de tabela do acervo: R$ 3.081 (Contos 1.490 + Histórias Fantásticas 1.194 + Imaginação Moral 397). Com o PHI (R$ 1.439): R$ 4.520.

|  | Não alunos | Alunos | 12× |
| --- | --- | --- | --- |
| Nível 1 — acervo vitalício | R$ 997 | R$ 697 | R$ 99,70 / R$ 69,70 |
| Nível 2 — acervo + 1 ano de PHI | R$ 1.997 | R$ 1.697 | R$ 199 / R$ 169,70 |

R$ 997 = 68% de desconto sobre a tabela, e 39% abaixo dos R$ 1.639 que a base pagou comprando os três cursos em lançamentos separados.

Um preço de aluno só, para quem já comprou qualquer coisa. Regra literal do Henrique: "alunos que compraram R$ 19,90, R$ 29,90, R$ 1.997 — esse cara vai ter uma condição igual de todo mundo."

Não absorver juros. Virar lote cortando bônus, nunca subindo preço.

# Order bump

Grupo VIP. Em Contos 2025 vendeu 99 VIPs contra 41 cursos, fez 28% do faturamento e 16 dos 99 compraram o curso depois. É dinheiro já provado e não estava em projeção nenhuma.

# Tsunami — a escada de bônus do dia 1

70%+ das vendas acontecem no primeiro dia. Toda a escada existe por isso.

| Gatilho | Bônus |
| --- | --- |
| 5 primeiros | Encontro individual ao vivo com o Robson + kit físico em casa |
| 10 primeiros | Encontro em grupo fechado com o Robson |
| 30 primeiros | Acesso antecipado à turma 1 da trilha |
| 50 primeiros | Bônus de acervo — curso extra ou material exclusivo |
| Quem está ao vivo | Bônus exclusivo da live |
| Até 23h59 do dia 1 | Bônus com prazo de meia-noite |

# O que fica fora de tudo

Mentoria individual, eventos presenciais, simpósios, pós-graduação, produto físico. É a esteira de 2027.

# Os três públicos e as três Blacks

|  | Público | Quem é | Tamanho | Canal | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Alunos | Quem comprou qualquer coisa: curso, low ticket, Grupo VIP, ingresso de lançamento pago, e as 300 famílias do PHI | ~724 compras + 99 VIP + 300 PHI | API oficial, e-mail, comunidade, área de membros, grupo + tráfego com exclusão de público | 10/11 |
| B | Não alunos | 16 mil leads antigos, seguidores, engajamento, listas de lançamentos passados, demanda reprimida | 16 mil + captação | Tráfego pago (100% quente) + orgânico + grupos antigos + API | 12/11 |
| C | Famílias do PHI | Recebem a oferta A, com bônus exclusivo em vez de preço menor | 300 | API + comunidade do PHI | 10/11 |

Aluno sempre primeiro. Razão dita por eles: anunciar na live geral que aluno paga menos "dá uma brochada na galera que não é aluna".

A data que aparece em todo criativo, trailer, manifesto e página é 12/11 — a de não alunos. É a referência maior.

As 300 famílias do PHI se diferenciam por bônus, não por preço: extensão de acesso ao programa, ou encontro exclusivo com o Robson. Assim não existe escada de preço contraditória para vazar.

# Os funis

# Funil principal — a Black

`` Corredor Polonês (21 dias)  →  Trailer Hollywood (6 dias)  → Captação (18 dias)  →  Aula magna ao vivo  →  Carrinho aberto  → Fechamento  →  Reabertura ``

# Funil de Live Semanal — roda em paralelo, começa 29/09

O ponto que eles mais bateram. 70%+ das vendas do lançamento recorde da Scale passaram pelo FLS. Henrique: "não chega nem a ser uma recomendação, é meio obrigatório."

- Toda terça, 20h30, no Zoom. Seis lives: 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11.

- 1h30 a 2h de conteúdo quente, sem medo de entregar demais.

- Roteiro fixo: promessa → história → conteúdo → antecipação → convite.

- Sem pitch. O objetivo é reciprocidade e nível de consciência.

- Captação contínua para um grupo de WhatsApp.

- O tema decide o comparecimento. Pauta que a audiência já está discutindo agora.

- Hack de tráfego: live secundária cadastrada no Instagram, patrocinada, filmando o Zoom, com automação "digita ZOOM".

Ganho de calendário: a aula magna de alunos é terça 10/11, o mesmo slot do FLS. Seis semanas treinando a audiência a aparecer terça à noite, e a aula magna cai no compromisso que ela já tem. Ataca direto a queda de comparecimento, que é a dor nº 1 deles hoje. Alinhar o horário — se o FLS é 20h30, a aula magna é 20h30.

# Low ticket — roda em paralelo, não para

39% das ascensões da Black deles vieram de low ticket vendido entre setembro e novembro. Escalar agora, aceitando custo de aquisição maior. Todo comprador de low ticket cai no grupo do FLS por API imediata, depois de um vídeo de boas-vindas antes da entrega.

Henrique, literal: "pelo amor de Deus, continua, intensifica."

# Calendário completo

# Bloco 0 · 22–28/09 — Lançamento do PHI (Rei Arthur)

Não é Black Friday. É o que precisa acontecer antes.

| Data | O quê | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 22–28/09 | Só Corredor Polonês fase 2 — quebra de objeção e depoimento, junto com a captação. Sem card final de Black Friday. | Tráfego |
| 22–28/09 | Time comercial em boleto gerado, abandono de carrinho, cancelamento | Comercial |
| 28/09 | Fecha o carrinho | — |
| 28/09 | Antecipa a oferta da Black para quem comprou o PHI, com enquadramento de privilégio | Kalinne + Henri |

# Bloco 1 · 29/09 – 19/10 — Corredor Polonês (21 dias)

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 29/09 | Reunião de concepção com o time inteiro. Fecha oferta, verba, responsáveis e deadlines |
| 29/09 | Orgânico começa a falar de Black Friday, sem data. Stories, caixinha, feed. Não se esconde |
| 29/09 | Primeira live do FLS, 20h30 |
| 29/09 – 19/10 | Corredor Polonês fases 1 e 2 unidas. 5 a 7 conteúdos por semana, lote trocado a cada 7 dias. Oportunidade + quebra de objeção + depoimento misturados. Público 100% quente. Sempre pelo gerenciador, nunca "impulsionar" |
| 29/09 – 19/10 | Card/motion final em todo conteúdo: "Em breve, a maior Black Friday da história do Contos Maravilhosos". Sem data ainda |
| 29/09 – 10/10 | Campanha de coleta de depoimentos unida com pesquisa |
| 06/10 | Troca lote 2 · FLS |
| 13/10 | Troca lote 3 · FLS |
| até 15/10 | Grupos antigos viram grupo de conteúdo: trocar foto, descrição e reativar |
| 20/10 | FLS |

# Bloco 2 · 20–25/10 — Trailer Hollywood (6 dias)

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 20/10 | Sobe o Trailer Hollywood, revelando 12/11. Orgânico, tráfego, YouTube, e-mail e API |
| 20/10 – 25/10 | Trailer roda junto com o corredor polonês, atravessando o fim de semana de eleição |
| 20/10 | A partir daqui, o card final de todo conteúdo carrega a data |
| até 24/10 | Página de captura, página de obrigado e grupos prontos e testados |
| até 24/10 | Criativos de captação entregues ao tráfego (regra: 2 dias de antecedência) |
| 25/10 | Segundo turno das eleições. Nada sobe neste dia |

# Bloco 3 · 26/10 – 12/11 — Captação

Não alunos — 26/10 a 12/11 · 18 dias

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 26/10 | Abre captação geral. Tráfego 100% público quente: seguidores, quem viu vídeo, listas de lançamentos passados, engajamento do Instagram, quem passou pelo corredor polonês |
| 26/10 | Arrastão 1 |
| 26/10 – 02/11 | Fase de teste: várias páginas, vários criativos. Escalar só o que performa |
| 26/10 – 12/11 | Grupos novos de 100 a 150 pessoas. Texto, áudio, vídeo e imagem — só texto não funciona |
| 27/10 | FLS |
| 02/11 | Sobe o Manifesto para a lista captada |
| 03/11 | FLS — última antes da aula magna |
| 05/11 | Sobe o Pronunciamento oficial |
| 09/11 | Arrastão 2 |
| 09–12/11 | 3 convites por dia nos grupos antigos. Antecipação total de comparecimento |

Alunos — 27/10 a 10/11 · 15 dias (o ideal declarado por ele)

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 27/10 | Abre captação interna. API oficial de marketing (nunca utilidade), e-mail, área de membros com banner, comunidade, grupo de alunos |
| 27/10 | Criativo exclusivo de aluno no tráfego, com exclusão de público |
| 27/10 – 10/11 | Até 3 ligações + SMS flash de reforço |
| 27/10 | Comunicação separada para as 300 famílias do PHI, com o bônus exclusivo |

# Bloco 4 · 10–23/11 — Aulas magnas e carrinho

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 10/11 terça 20h30 | AULA MAGNA ALUNOS. Ao vivo. Abre carrinho com preço de aluno. Campanha jato durante a live, apontando para a live |
| 12/11 quinta 20h30 | AULA MAGNA GERAL. Ao vivo. Abre carrinho geral. Campanha jato |
| 12/11 23h59 | Fecha o bônus "até a meia-noite" |
| 13–18/11 | Carrinho aberto. Lançamento dentro do lançamento: conteúdo forte + pitch repetido, todo dia |
| 13/11 | Comercial ataca boleto gerado → abandono de carrinho → cancelamento → leads qualificados |
| 19/11 | Libera boleto parcelado (7 dias após a abertura) |
| 20–22/11 | Comunicação de fechamento em 3 etapas: "fecho em breve" → "fecho amanhã" → "fecha hoje à meia-noite" |
| 23/11 segunda | Fecha o carrinho |

# Bloco 5 · 26–30/11 — Reabertura na semana da Black do varejo

| Data | O quê |
| --- | --- |
| 26/11 | Reabertura com justificativa (boletos não pagos / X vagas) |
| 26–30/11 | Sem tráfego de captação. Só API, e-mail, comunidade, stories, feed e remarketing de quem já foi captado |
| 27/11 | Black Friday do varejo. A maré de compra é de graça — não se paga o leilão |
| 30/11 | Fecha, ou segue enquanto o ROAS não empatar |

A lógica: o motivo pelo qual o Leandro foge do meio de novembro é o leilão. Uma reabertura que não compra tráfego não paga esse leilão, e pega o clima de compra do país inteiro. Eles venderam a Black do Salomão dezembro inteiro, até janeiro.

# Engenharia reversa de produção

Regra do Henrique: monte o cronograma de trás para frente, com o deadline de cada elo. Regras de prazo deles: tráfego recebe 2 dias antes de subir; editor precisa de ~2 dias; página pronta 2 dias antes da captação abrir; script da aula magna 1 semana antes.

| Entregável | No ar | Tráfego recebe | Edição | Gravação | Roteiro pronto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP lote 1 (5–7 peças) | 29/09 | 27/09 | 26–27/09 | reaproveitar orgânico | 25/09 |
| CP lote 2 | 06/10 | 04/10 | 02–03/10 | 01/10 | 29/09 |
| CP lote 3 | 13/10 | 11/10 | 09–10/10 | 08/10 | 06/10 |
| Trailer Hollywood | 20/10 | 18/10 | 15–17/10 | 13–14/10 | 09/10 |
| Página de captura + obrigado | 24/10 | — | dev 19–22/10, teste 23/10 | — | copy 16/10 |
| Criativos de captação (mín. 15) | 26/10 | 24/10 | 20–23/10 | 16–17/10 | 13/10 |
| Manifesto | 02/11 | 31/10 | 29–31/10 | 27/10 | 22/10 |
| Pronunciamento oficial | 05/11 | 03/11 | 30/10–03/11 | 27/10 | 22/10 |
| Criativos de comparecimento | 05/11 | 03/11 | 04/11 | 03/11 | 30/10 |
| Script + slides da aula magna | 10/11 | — | slides 04–06/11 | ensaio 09/11 | 03/11 |
| Página de vendas + checkout | 10/11 | — | dev 05–07/11, teste de compra real 09/11 | — | copy 04/11 |

Duas sessões concentradas de gravação com o Robson: 13–14/10 e 26–27/10. Peça 3× o volume que você precisa — o especialista entrega cerca de um terço.

Agenda do Robson a bloquear agora: terças 20h30 (29/09 a 03/11) · 13 e 14/10 · 16 e 17/10 · 26 e 27/10 · 03/11 · 09/11 (ensaio) · 10/11 e 12/11 20h30 · 4 a 6 encontros da trilha (datas a definir na concepção).

# O que o Henri precisa escrever, em ordem

Insumos que já existem e ele deve ler antes da primeira linha: pesquisa de leads do Rei Arthur (146 respostas) e pesquisa de alunos do PHI (32 respostas). Toda dor e todo desejo saem de lá — no exemplo do Salomão, "nota devolutiva" e "retrabalho" eram palavras literais da pesquisa.

As dores, na ordem de frequência:

- Constância, rotina e tempo — a mais citada de longe

- Qual livro para qual idade

- Fazer o filho gostar de ler

- Não saber mediar / explicar

- Obediência e autoridade

- Professores de escola querendo aplicar em sala

A objeção que trava a venda não é preço, é "não vou dar conta":

"Tenho que começar do zero, não sei nada de literatura, por isso não sei

se vou conseguir acompanhar algum curso, gostaria, mas fico insegura."

O diferencial, na voz dos alunos do PHI: profundidade com linguagem simples · proximidade e acessibilidade do Robson · comunidade · a história do John Senior (os 200 hippies e os 196 religiosos — o melhor cold open que o projeto tem) · tudo leva ao cristianismo com honestidade intelectual.

| # | Peça | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Card/motion final, 2 versões (sem data e com data) | 25/09 | Vai em todo conteúdo |
| 2 | 20 roteiros de Corredor Polonês | lote 1 em 25/09, depois semanal | Oportunidade, quebra de objeção, depoimento |
| 3 | Roteiro do Trailer Hollywood | 09/10 | Estrutura abaixo |
| 4 | Copy da página de captura + obrigado | 16/10 | Já diz que é Black e que tem oferta |
| 5 | 15 roteiros de criativo de captação | 13/10 | Inclui o Pronunciamento |
| 6 | Sequência de API + e-mail de captação | 20/10 | Versão aluno e versão geral |
| 7 | Roteiro do Manifesto | 22/10 | Estrutura abaixo |
| 8 | Roteiro do Pronunciamento oficial | 22/10 | Formato "desmentido" |
| 9 | Sequência de comparecimento | 30/10 | Fugir do "faltam 3 dias" |
| 10 | Script da aula magna | 03/11 | Estrutura abaixo |
| 11 | Copy da página de vendas | 04/11 |  |
| 12 | Sequência de carrinho aberto | 06/11 | API, e-mail, stories, diária |
| 13 | Sequência de fechamento e reabertura | 13/11 | 3 etapas + justificativa |

# Trailer Hollywood — estrutura (até 2min30)

| Bloco | Função |
| --- | --- |
| 0–10s | Conexão direta: "Pai. Mãe." |
| 10–25s | Quebra de padrão + abre loop com dualidade |
| 25–60s | Constrói as duas imagens opostas na cabeça do lead |
| 60–100s | Dores literais da pesquisa, nas palavras delas |
| 100–130s | Ancoragem: não é gasto, é patrimônio |
| 130–145s | "Não compre nenhum curso. Aguarde." |
| 145–150s | Vinheta com a data: 12 de novembro |

É marketing de guerrilha e é de propósito. João Matheus: "se eu tenho segurança de que o que eu entrego ajuda essa pessoa, eu vou apelar."

# Manifesto — estrutura (~2min)

Ser a voz interna do lead, não combatê-la → validar as vozes → inimigo comum (o que a escola parou de fazer) → nomear a solução → revelar data e hora → abrir parte da oferta → CTA: ative o lembrete.

# Pronunciamento oficial — formato

"Eu vim me pronunciar sobre os boatos que estão circulando. Estão dizendo

que eu vou liberar acesso vitalício a [X]… Deixa bem claro: é mentira.

Primeiro, porque ninguém paga por isso — o que se faz é um investimento…

E este ano eu vou fazer algo muito maior."

# Script da aula magna — espinha

- Introdução · 2. Enquadramento · 3. Promessa · 4. Provas sociais ·

- Escadinha de consciência · 6. Pitch da oferta · 7. Tsunami ·

- Fechamento

Sempre ao vivo. Nunca gravado. O foco é a oferta, não o conteúdo.

# Regras de narrativa

- Use a palavra Black Friday. Não invente nome.

- Deixe claro desde o primeiro dia que vai ter oferta. O erro nº 1 é evento 100% conteúdo em época de CPM caro.

- Promessa focada na condição, não na transformação.

- Justifique o desconto — sem justificativa vira "Black Fraude".

- Nada de posicionamento partidário. A narrativa que entrega o mesmo efeito sem risco: "não terceirize a formação do caráter do seu filho — nem para a escola, nem para o governo, nem para o algoritmo."

# Frentes da Isadora

| Frente | Entregas | Deadline crítico |
| --- | --- | --- |
| Produto | Trilha (calendário + datas das lives) · 5 PDFs · comunidade · área de membros unificada do acervo | PDFs 31/10 · área de membros 07/11 |
| Conteúdo | Agenda do Robson · 2 sessões de gravação · coleta de depoimentos | gravações 13–14/10 e 26–27/10 |
| Copy | As 13 peças do Henri | trailer 09/10 · aula magna 03/11 |
| Design | Cards finais (2 versões) · páginas · 5 PDFs · capas de grupo · identidade da Black | cards 25/09 · páginas 24/10 |
| Tráfego | Públicos e exclusões · campanhas de CP, trailer, captação, jato, carrinho · planilha diária | recebe criativo sempre 2 dias antes |
| Tech | Checkout e order bump · segunda BM e segundo número de API aprovados · grupos de WhatsApp · automações · área de membros | API backup até 22/10 · checkout testado 09/11 |
| Comercial | Relacionamento antes da abertura · fila boleto → abandono → cancelamento → MQL | começa 09/11 |

# Verba e metas

R$ 15.000 de tráfego. O custo de disparo por API é linha separada e precisa ser levantado — com 16 mil leads e 3 a 4 disparos cada, isso é o grosso do orçamento, não um detalhe.

| Bloco | % | R$ |
| --- | --- | --- |
| Captação — público quente | 70% | 10.500 |
| Funil de Live Semanal | 10% | 1.500 |
| Corredor Polonês | 10% | 1.500 |
| Campanha jato (10 e 12/11) | 5% | 750 |
| Carrinho aberto | 5% | 750 |

Campanha jato: gasto concentrado em minutos, no gerenciador, apontando para a live, não para página de captura.

Realocação recomendada: Leandro é explícito — "toda aquela verba lá que a gente falou de 80%, você pode tirar e disparar dentro de APIs. Quando a gente fala de tráfego, a gente está na mão de leilão. Quando a gente fala de API oficial, eu não tenho leilão." Com 16 mil leads, mover verba de leilão para API é a decisão de maior impacto do orçamento.

# Metas

| Métrica | Alvo | Referência |
| --- | --- | --- |
| Leads na Black geral | 3.500 – 4.500 | cenário padrão da planilha: 3.633 |
| CPL teto | R$ 6,00 | histórico 2025: R$ 2,90 · eles avisam CPL até 100% maior |
| Conversão | 2,5% – 3,0% | 2025 foi 1,95–2,01% em lançamento comum, ticket cheio |
| Ticket médio | R$ 1.247 | mix 75% nível 1 / 25% nível 2 |
| ROAS não alunos | 4 a 5 | média histórica deles |
| Vendas no dia 1 | 70%+ | regra deles |

| Cenário | Vendas | Faturamento Black geral |
| --- | --- | --- |
| 2,0% | 73 | R$ 90.607 |
| 2,5% | 91 | R$ 113.259 |
| 3,0% | 109 | R$ 135.911 |
| 3,5% | 127 | R$ 158.562 |

Black de alunos e Black do PHI entram por cima, com custo de mídia praticamente zero. Só as 300 famílias do PHI, a 25% e R$ 697, são R$ 52.275.

# Planilha de controle diária, a partir de 26/10

data | gasto | leads | CPL | leads no grupo | CPL-teto | conversão | ROAS

Passou do CPL-teto, corta verba. Frequência estourada, corta verba.

# ESTA SEMANA — 23 a 28/09

O corredor polonês começa terça 29/09. É isto que precisa acontecer antes, e nada aqui pode escorregar.

# Bloqueantes

☐  Reunião de concepção marcada para 29/09, time inteiro

☐  Decidir se trilha, PDFs e comunidade serão construídos — isso

define o preço. Se sim, R$ 997. Se não, o Nível 1 é só acervo       empilhado e o preço honesto cai para R$ 797–897

☐  Bloquear a agenda do Robson — terças 20h30 a partir de 29/09,

13–14/10, 16–17/10, 26–27/10, 09/11, e 10 e 12/11 às 20h30

☐  Selecionar 7 conteúdos orgânicos que mais performaram para virar o

lote 1 do corredor polonês. Henrique: "pega os conteúdos que mais       tiveram performance e roda. Não tô com tempo? Roda. É melhor isso do       que não fazer"

☐  Design do card/motion final, 2 versões (sem data e com data)

☐  Henri começa os roteiros do lote 1 a partir das duas pesquisas

☐  Criar o grupo de WhatsApp do FLS e definir o tema da live de 29/09

☐  28/09: fechar o carrinho do PHI e antecipar a oferta da Black para

quem comprou, com enquadramento de privilégio

# Levantamentos que destravam decisão

☐  Custo por disparo de marketing via API oficial — define a divisão

da verba

☐  Quantos alunos únicos existem fora as 300 do PHI — dimensiona a

Black interna

☐  Quando caem as renovações das 300 famílias do PHI — define se o

Nível 3 vende só o acervo ou acervo + renovação

☐  **Quais outros cursos entram no acervo e o preço de tabela de cada

um** — se a tabela subir muito, o Nível 1 pode ir a R$ 1.197

☐  Segunda BM e segundo número de API em processo de aprovação

☐  O Grupo VIP pode ser reeditado como order bump?

# Os riscos que eu vigiaria

Queda da API oficial. É o medo declarado do Leandro: "ano passado teve outra bruxa que infernizou nossa vida, que foi a queda de API. Caiu API pra caralho." Como a captação do Robson é majoritariamente API, isso é risco de campanha inteira, não de um dia. Mitigação: segunda BM e segundo número aprovados até 22/10, e não concentrar disparos nos últimos 3 dias.

O Robson não gravar o volume. Duas sessões concentradas, pedido de 3× o necessário, roteiro pronto antes. Se faltar, reaproveitar orgânico que já performou.

A oferta não ficar pronta. Trilha, PDFs e comunidade não existem. Sete semanas é suficiente, mas só se a decisão sair em 29/09.

Expectativa acima da realidade. Nenhum lançamento em 2026, conversão caindo (4,09% em 2023 → 3,75% em 2024 → 1,95% em 2025), média histórica de R$ 44 mil por lançamento. A orientação do Henrique foi literal: Black mais enxuta, menos investimento, e não esperar o resultado de quem trabalhou o ano inteiro.

Captação de 18 dias, contra o piso de 21 que ele pede. A exceção se justifica porque a regra dos 21–30 dias foi calibrada para quem investe acima de R$ 75 mil e serve para testar criativo em escala — e porque a maior parte da captação do Robson é API, que não tem leilão nem curva de otimização. Mas é uma exceção, e exige que os criativos estejam certos na primeira tentativa. Por isso a pesquisa importa tanto.